**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2024 № 15 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» за 2023 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» за 2023 год согласно приложения.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

 Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 18.03.2024 № 15

Отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» за 2023 год

1. ***Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год***

Основная цель Программы - стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры; повышение каче­ства водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модерниза­ции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Савоськинского сельского поселения

Первостепенные задачи муниципальной программы:

-повышение эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельское поселения»;

- Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 331,4 тыс. рублей, исполнение составило 279,7 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 84,4 процентов.

1. **Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельское поселения». Планом реализации подпрограммы на 2023 год не предусмотрено выполнение мероприятий.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории». Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, которые выполнены не в полном объеме.

В течение 2023 года: производилась оплата за потребленную электроэнергию (уличное освещение), приобретение энергосберегающих ламп уличного освещения, благоустройство территории, ремонт памятников.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Савоськинского сельского поселения, совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Савоськинское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов поселения.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

**3.Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

**4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

279,7 тыс. рублей, при плановых назначениях 331,4 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

**5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы в 2023 году**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение №3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: **Эиф = 279,7/331,4 = 0,84** - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является удовлетворительным.

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации

 муниципальной Программы

Савоськинского сельского поселения

 «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

 Савоськинского сельского поселения,

 благоустройство территории» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельское поселения» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  1. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Савоськинского сельского поселения уровнем благоустройства | повышение удовлетворенности населения Савоськинского сельского поселения уровнем благоустройства | - |
|  2. | Основное мероприятие 2.2. Закупка электротоваров | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Савоськинского сельского поселения уровнем благоустройства | повышение удовлетворенности населения Савоськинского сельского поселения уровнем благоустройства | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.3.Благоустройство территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Савоськинского сельского поселения уровнем благоустройства | повышение удовлетворенности населения Савоськинского сельского поселения уровнем благоустройства | За фактически предоставленные услуги |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной Программы

 Савоськинского сельского поселения

 «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами

населения, Савоськинского

сельского поселения,

благоустройство территории» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения, Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»  | Всего | 331,4 | 331,4 | 279,7 |
| местный бюджет | 331,4 | 331,4 | 279,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельское поселения» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории» | Всего | 331,4 | 331,4 | 279,7 |
| местный бюджет | 331,4 | 331,4 | 279,7 |
| Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Всего | 251,4 | 251,4 | 214,6 |
| местный бюджет | 251,4 | 251,4 | 214,6 |
| Основное мероприятие 2.2. Закупка электротоваров | Всего | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| местный бюджет | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Основное мероприятие 2.3.Благоустройство территории | Всего | 68,3 | 68,3 | 53,4 |
| местный бюджет | 68,3 | 68,3 | 53.4 |

Приложение № 3

 к отчету о реализации

муниципальной Программы

Савоськинского сельского поселения

 «Обеспечение качественными

 жилищно-коммунальными услугами населения

Савоськинского сельское поселения,

благоустройство территории» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельское поселения, благоустройство территории»  |
| 1 | Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельское поселения» |
| 2 | Показатель 1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» |
| 3 | Показатель 2.1.Уровень обеспеченности элементами благоустройства | проценты |  |  |  | - |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения И.А.Фроленко