**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2024 № 17 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 18.03.2024 № 17

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

1. ***Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год***

Основная задачи Программы - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Основные цели Программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

- подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 3943,5 тыс. рублей, исполнение составило 3943,3 тыс. рублей.

1. ***Результаты реализации основных   
   мероприятий подпрограмм муниципальной программы,***

***а также сведения о достижении контрольных событий***

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность». В 2023 году была проведена опашка населенных пунктов Савоськинского сельского поселения. Приобретен комплект специальной техники на базе трактора «Беларус-82.1» с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик, ковш) оборудованием в рамках реализации возложенных полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. За счет областного бюджета при плане 3748,1 тыс. рублей исполнено 3748,0 тыс. рублей. За счет местного бюджета при плане 189,0 тыс. рублей исполнено 189,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций». Планом реализации подпрограммы 2 не предусмотрено в 2023 году выполнение основных мероприятий.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде». Планом реализации подпрограммы 2 не предусмотрено в 2023 году выполнение основных мероприятий.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

***3.Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы***

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

***4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и***

***внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 3943,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 3943,5 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

***5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год***

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

***6. Информация о результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальной программы в 2023 году***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 4 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 5 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1. равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3943,3 тыс. рублей/3943,5 тыс. рублей = 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

***7. Предложения по дальнейшей реализации***

***муниципальной программы***

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1   1. «Пожарная безопасность» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Перезарядка огнетушителей | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | пропаганда среди населения по пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  Опашка территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предупреждение и профилактика пожаров на территории поселения | Профилактика распространения пожаров в населенных пунктах поселения | - |
|  | Подпрограмма 2  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1. | Основное мероприятие 2.1.  обучение руководящего состава и специалистов по курсам ГО и ЧС. | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств АСФ | Обучение согласно графика Правительства РО | - |
|  | Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1. | Основное мероприятие 3.1.  Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.  2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств АСФ (аварийно-спасательного формирования) | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Савоськинского сельского

поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных

объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от  чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 3943,5 | 3943,5 | 3943,3 |
| местный бюджет | 195,4 | 195,4 | 195,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 3748,1 | 3748,1 | 3748,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 3748,1 | 3748,1 | 3748,0 |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1.  «Пожарная безопасность» | Всего | 3943,5 | 3943,5 | 3943,3 |
| местный бюджет | 195,4 | 195,4 | 195,3 |
| областной бюджет | 3748,1 | 3748,1 | 3748,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Перезарядка огнетушителей | Всего | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| местный бюджет | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений | Всего | 3940,7 | 3940,7 | 3940,5 |
| местный бюджет | 192,6 | 192,6 | 192,5 |
| областной бюджет | 3748,1 | 3748,1 | 3748,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | |
| 1 | Показатель 1. «Количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, в т.ч. на пожарах» | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Показатель 2. «Количество выездов пожарных дружин на чрезвычайные ситуации и происшествия, в т.ч. на пожары» | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Показатель 3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (пожаров) и происшествий на водных объектах | единиц | 15 | не менее  15 | 15 | - |
| 4 | Показатель 4. «Количество обученных специалистов в областной подсистемы РСЧС» | человек | 0 | не менее 10 | 0 | - |
| 5 | Показатель 5. «Доля населения охваченного поселковой системой оповещения» | процентов | 82,2 | 82,2 | 82,2 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | | | | | |
| 6 | Показатель 1.1. «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Показатель 1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 8 | Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Показатель 2.2. «Количество спасенных людей, и людей которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 10 | Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | 0 | 5 | 5 | - |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения И.А.Фроленко