**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2024 № 18 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 18.03.2024. № 18

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

1. ***Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год***

Основные задачи Программы - создание условий для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения и восстановления культурного и исторического наследия Савоськинского сельского поселения.

Основные цели Программы - сохранение и развитие культурного и исторического наследия Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Развитие культуры»;

- Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МУК СДК «Савоськинский».

В 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Администрации Савоськинского сельского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги(1) | Единица измерения услуги(2) | Фактический объем предоставленных услуг(4) (3) |
| 1 | Культурно-массовые мероприятия  | Шт. | 305 |
| 2 | Посещения на мероприятиях | Чел. | 23885 |
| 3 | Число клубных формирований | Шт. | 20 |
| 4 | Участников клубных формирований | Чел. | 276 |

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 1935,3 тыс. рублей, исполнение составило 1935,3тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

1. ***Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,***

***а также сведения о достижении контрольных событий***

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры » планом реализации подпрограммы предусмотрено выполнение 1 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

В течение 2023 года осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК СДК «Савоськинский»; обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации [Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597](http://docs.cntd.ru/document/902345103).

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» планом реализации подпрограммы предусмотрено выполнение 1 основное мероприятие, которое в полном объеме выполнено.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

***3.Анализ факторов, повлиявших***

***на ход реализации муниципальной программы***

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

***4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и***

***внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 1935,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 1935,3 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

***5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год***

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

***6. Информация о результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальной программы в 2023 году***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: **Эбюд = 1935,3/1935,3 -1,0** - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

***7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения Развитие культуры» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 11. «Развитие культуры»
 | МУК СДК «Савоськинский» | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК СДК «Савоськинский» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и образовательных организаций;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и образовательных организаций;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и образовательных организаций;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры и образовательных организаций |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК СДК «Савоськинский» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | созданы условия для удовлетворения потреб­ностей населения в культурно-досуговой деятельности;самодеятель­ные коллективы народного творчества принимали участие в межрегиональных, областных, районных фестивалях, смотрах, конкурсах |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» | МУК СДК «Савоськинский» | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  3. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание работников культуры | МУК СДК «Савоськинский» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | Исполнение муниципального задание | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

 Поселения «Развитие культур» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие культуры»  | Всего | 1935,3 | 1935,3 | 1935,3 |
| местный бюджет | 1935,3 | 1935,3 | 1935,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.Развитие материально-технической базы сферы культуры | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 1935,3 | 1935,3 | 1935,3 |
| местный бюджет | 1935,3 | 1935,3 | 1935,3 |
| Основное мероприятие 2.1. 2.1. Расходы на содержание работников культуры | Всего | 1935,3 | 1935,3 | 1935,3 |
| местный бюджет | 1935,3 | 1935,3 | 1935,3 |

Приложение № 3

 к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

поселения «Развитие культуры» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Развитие культуры» |
| 1 | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | человек | 23883 | 23885 | 23885 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |
| 3 | Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 5 | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 99,3 | 100,0 | 100,0 | - |
| 6 | Показатель 2.2. Доля объектов культур­ного наследия муниципальной собствен­ности, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве объектов культур­ного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения И.А.Фроленко