**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2024 № 20 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 18.03.2024 № 20

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

1. ***Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год***

Основная цель Программы - повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Первостепенные задачи муниципальной программы:

1. - Обеспечение полной паспортизации и государственной регистрации права собственности имущества муниципальной собственности Савоськинского сельского поселения и обеспечение его надлежащего учета.

2. Эффективное и рациональное использование муниципального имущества, владение, пользование, управление и распоряжение имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

3. Осуществление контроля за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Савоськинского сельского поселения и оперативного управления за муниципальными учреждениями Савоськинского сельского поселения.

4. Ведение учета муниципального недвижимого и движимого имущества в Реестре объектов муниципальной собственности Савоськинского сельского поселения.

5. В рамках своих полномочий осуществлять контроль поступления доходов в бюджет Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района от использования недвижимого и движимого муниципального имущества и земельных участков.

6. Проведение работ по обеспечению собираемости доходов в бюджет поселения в части уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов объектов муниципального имущества Савоськинского сельского поселения»;

- Подпрограмма 2 - «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 9,9 тыс. рублей, исполнение составило 9,9 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

1. ***Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,***

***а также сведения о достижении контрольных событий***

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1: «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов объектов муниципального имущества Савоськинского сельского поселения»;

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основных мероприятий.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

В течении 2023 года: обеспечивалось повышение эффективности управления муниципальным имуществом, а также управление муниципальной собственностью. Выполнение комплекса работ по решению основных задач подпрограммы позволило достичь осуществление основной цели – эффективное распоряжение муниципальным имуществом.

В течение 2023 года: заключен контракт по формированию межевого плана земельного участка для постановки на кадастровый учет на территории Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области

Подпрограмма 2: «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт»

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основных мероприятий, в течении 2023 года: В 2023 году заключен договор с ИП Гайдук Н.В. по формированию межевого плана земельного участка для постановки на кадастровый учет на территории Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

***3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы***

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

***4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и***

***внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 9,9 тыс. рублей, при плановых назначениях 9,9 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

***5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год***

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 20223 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

***6. Информация о результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальной программы в 2023 году***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: **Эбюд = 9,9/9,9 = 1,0** - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

***7. Предложения по дальнейшей реализации***

***муниципальной программы***

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского

сельского поселения «Управление муниципальным

имуществом» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 11. «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов объектов муниципального имущества Савоськинского сельского поселения»
 | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Изготовление технической документации на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | эффективное управление муниципальной собственностью | - |
|  | Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  3. | Межевание земельных участков | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для рационального использования земельных ресурсов | рациональное использования земельных ресурсов | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальным

имуществом» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Управление муниципальным имуществом»  | Всего | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов объектов муниципального имущества Савоськинского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Изготовление технической документации на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» | Всего | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Основное мероприятие 2.1.Межевание земельных участков | Всего | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,9 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальным

имуществом» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Управление муниципальным имуществом»  |
| 1 | Показатель 1. Количество изготовленной технической документации на объекты находящиеся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Количество примежеванных земельных участков | тыс. рублей | 8,5 | 9,9 | 9,9 | Заключены договора на выполнение услуг  |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения И.А.Фроленко