**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2024 № 22 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

 от 18.03.2024 № 22

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

 за 2023 год

1. ***Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год***

Основная цель Программы - проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере.

Первостепенные задачи муниципальной программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Савоськинского сельского поселения .

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 5,0 тыс. рублей, исполнение составило 4,7 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 94,0 процентов.

1. ***Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,***

***а также сведения о достижении контрольных событий***

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основное мероприятие.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

В течение 2023 года был заключен контракт на приобретение энергосберегающих ламп.

В течение 2023 года: было достигнуто повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Савоськинского сельского поселения.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

***3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы***

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

***4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и***

***внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 4,7 тыс. рублей, при плановых назначениях 5,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

***5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год***

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 20223 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

***6. Информация о результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальной программы в 2023 году***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: **Эбюд = 4,7/5,0=0,94** - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

***7. Предложения по дальнейшей реализации***

***муниципальной программы***

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Савоськинского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение

 энергетической эффективности» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
 | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающих ламп | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Савоськинского

сельского поселения «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  | Всего | 5,0 | 5,0 | 4,7 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 4,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 5,0 | 5,0 | 4,7 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 4,7 |
| местный бюджет | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающих ламп | Всего | 5,0 | 5,0 | 4,7 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 4,7 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной Программы

Савоськинского сельского поселения

 «Энергосбережение и повышение

 энергетической эффективности»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  |
|  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности » |
| 1 | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения И.А.Фроленко