РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023                                                  № 26                                     х. Савоськин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского         сельского поселения от 09.09.2013 №  30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения	                                                                    И.А. Фроленко

- Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 16.03.2023. № 26

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2022 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2022год

Основные задачи Программы - создание условий для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения и восстановления культурного и исторического наследия Савоськинского сельского поселения.

Основные цели Программы - сохранение и развитие культурного и исторического наследия Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Развитие культуры»;

- Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МУК СДК «Савоськинский».

В 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения, подведомственного Администрации Савоськинского сельского поселения.

| - № п/п | - Наименование услуги - (1) | - Единица измерения услуги - (2) | - Фактический объем предоставленных услуг - (4) (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Культурно-массовые мероприятия - Число посетителей | Шт. Чел. | - 312 - 3883 |
| 2 | Число клубных формирований Количество участников в них | - Шт. - Чел. | - 20 - 276 |
| 3 | Количество любительских объединений Количество участников в них | - Шт. - Чел. | - 4 - 52 |
| 4 | Прочие клубные формирования Количество участников в них | - Шт. - Чел. | - 16 - 224 |

Информация об участии творческих коллективов

МУК СДК «Савоськинский»

| Наименование коллектива | Дата и место проведения мероприятия | Районные, межрайонные | Результат участия |
| --- | --- | --- | --- |
| «Романтики» | 21.01.22г МУК РДК «Юбилейный», онлайн-конкурс | «Поэтическая летопись блокады Ленинграда», МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за 3 место Грамота за 2 место |
| «Родник» | 04.02.22г МУК РДК «Юбилейный», | «Ваш выход», МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| «Селяночка» | 18.02.22г МУК РДК «Юбилейный», | «Игры патриотов» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| Сытников Андрей В | 03.03.22г МУК РДК «Юбилейный» | «Масленичный петушок» Мук РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| Куделин Илья Николаевич | 17.03.22г МУК РДК «Юбилейный» | «Удалой казачок» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| «Лицедеи» Театральный коллектив | 16.04.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Театральная весна» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за 1 место |
| «Добровольцы» агитбригада | 16.04.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Театральная весна» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| Куделина Ольга Сергеевна чтец | 16.04.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Театральная весна» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| Матузко Лилия Васильевна | 30.03.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Зимовники в эфире» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| Жиманова Г.В.. | 20.04.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Звезда самоуправления» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| Нетутин Р.Н. | 20.04.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Звезда самоуправления» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| Вокальный коллектив «Синички» | 01.06.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Планета детства» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| Черевиченко Виктория Цвирова Анастасия Алимова Мария Григоренко Анастасия Калюжный Максим Куделин Илья Куценко София Куденко Александра | 01.06.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Планета детства» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| «Родник» Хореографический коллектив | 12.06.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Народов Дона дружная семья» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| Асельдаров Ислам Куденко Т.В. Половко В.И. | 12.06.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Народов Дона дружная семья» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота за участие |
| Щербанёва П, Щербанёва Н | 22.08.22 МУК СДК «Мокрогашунский» | «На крыльях молодости» МУК СДК «Мокрогашунский» | Грамота за 3 место |
| Щербанёва Н | 22.08.22 МУК СДК «Мокрогашунский» | «На крыльях молодости» МУК СДК «Мокрогашунский» | Грамота за 2 место |
| Щербанёва П | 22.08.22 МУК СДК «Мокрогашунский» | «На крыльях молодости» МУК СДК «Мокрогашунский» | Грамота за участие |
| Куденко Т.В. | 17.09.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Вышитая карта Зимовниковского района» МУК РДК «Юбилейный» | Диплом победителя |
| Куденко Александра | 17.09.22 МУК РДК «Юбилейный» | «На лугу пасутся ко…» МУК РДК «Юбилейный» | Грамота победителя |
| Шищенко Л. В. Величко Н.В. Назаренко С.М. | 23.09.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Золотой возраст» | Грамота за 3 место Грамота победителя Грамота победителя |
| Куденко Н.А. | 23.09.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Что за чудо-сарафан!» | Грамота победителя |
| «Селяночка» вокальный коллектив | 12.10.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Лейся песня!» | Грамота за участие |
| Бондарева Г.В. | 12.10.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Лейся песня!» | Грамота за участие |
| Щербанёва Н | 17.10.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Аксинья» | Грамота за участие |
| Щербанёва Н, Щербанёва П. | 11.11.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Две звезды» | Грамота за участие |
| Щербанёва Н, Щербанева П. Половко Л. Половко В. | 02.11.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Сувенирная лавка» | Грамота за участие Грамота за участие Грамота за участие Грамота за 1 место |
| Куденко Т.В. | 25.11.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Эффект» фотокейс |  |
| Магомедова Марьям Дудаева Ясмин Емелькина Анна | 10.12.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Мы дружбой едины» |  |
| Половко Лариса | 10.12.22 МУК РДК «Юбилейный» | «Танцуй» |  |
| Щербанёва Надежда | 28.10.22 МУК РДК «Романовский» | «Донская красавица МУК РДК «Романовский» | Диплом участника |
| Куденко Т.В. Половко В.И. | 26.11.22 МУК РДК «Романовский» | «Золотой шлягер» МУК РДК «Романовский» | Диплом участника Диплом участника |

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном бюджете было запланировано 1848,8 тыс. рублей, исполнение составило 1835,7 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 99,3 процентов.

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры » планом реализации подпрограммы предусмотрено выполнение 1 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

В течение 2022 года осуществлялось финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК СДК «Савоськинский»; обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» планом реализации подпрограммы предусмотрено выполнение 1 основное мероприятие, которое в полном объеме выполнено.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

3.Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2022 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 1835,7 тыс. рублей, при плановых назначениях 1848,8 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2022 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эбюд = 1835,7/1848,8 х 100% = 99,3 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения Развитие культуры» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения	                                                                    И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 - «Развитие культуры» | МУК СДК «Савоськинский» | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МУК СДК «Савоськинский»» | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и образовательных организаций; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры и образовательных организаций; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и образовательных организаций; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры и образовательных организаций |  | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК СДК «Савоськинский» | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; самодеятельные коллективы народного творчества принимали участие в межрегиональных, областных, районных фестивалях, смотрах, конкурсах |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» | МУК СДК «Савоськинский» | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание работников культуры | МУК СДК «Савоськинский» | 31.12. 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | Исполнение муниципального задание | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

Поселения «Развитие культур» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 1848,8 | 1848,8 | 1835,7 |
|  | местный бюджет | 1848,8 | 1848,8 | 1835,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 1848,8 | 1848,8 | 1835,7 |
|  | местный бюджет | 1848,8 | 1848,8 | 1835,7 |
| Основное мероприятие 2.1. 2.1. Расходы на содержание работников культуры | Всего | 1848,8 | 1848,8 | 1835,7 |
|  | местный бюджет | 1848,8 | 1848,8 | 1835,7 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

поселения «Развитие культуры» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| №п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | человек | 19708 | 23883 | 23883 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 3 | - Показатель 1.1. Темп роста численности участников культурно-массовых мероприятий | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | - | - | - | - |
| 6 | Показатель 2.2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |