РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023                                                  № 27                                     х. Савоськин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского         сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки,     реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения	                                                                            И.А. Фроленко

- Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 16.03.2023 № 27

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2022 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Основные задачи Программы - обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды; сохранение биологического разнообразия и природных комплексов; экологическое образование, формирование экологической культуры населения; развитие и использование минерально-сырьевой базы; охрана, защита и воспроизводство лесов; агролесомелиорация; развитие водохозяйственного комплекса; утилизация и переработка отходов для повышения эффективности их использования

Основные цели Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Савоськинского сельского поселения, в том числе:

-формирование экологической культуры населения Савоськинского сельского поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма №1 «Охрана окружающей среды»

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном бюджете было запланировано 43,0 тыс. рублей, исполнение составило 43,0 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил  100 процентов.

- Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды». Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

В течение 2022 года обеспечивалось повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан. Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществление основной цели – соблюдение санитарных правил исследования воды рек, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения. В 2022 году были заключены контракты на противоклещевую обработку и бактериологическое исследование воды.

В течение 2022 года обеспечивалось улучшение экологической обстановки в Савоськинском сельском поселении.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным  фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2022 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 43,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 43,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2022 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение № 2).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эбюд = 43,0/43,0 х 100% = 100 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения	                                                                            И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной Программы

Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 - «Охрана окружающей среды» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию населения: - проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах; - кладбищ; - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. | Глава Администрации Савоськинского сельского поселения, специалисты, работники МУК «Савоськинский сельский Дом культуры», руководители детских дошкольных и школьных учреждений | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | Проведение совместных субботников | - |
| 2 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами : - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов; - проведение обследования с целью выявления новых очагов карантинных растений и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектам | Глава Администрации Савоськинского сельского поселения, специалисты | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | повышение экологической грамотности населения, привлечение населения к участию в совместных субботниках, информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан | - |
| 3 | Проведение противоклещевой обработки территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | - |
| 4. | Бактериологическое исследование воды | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» | Всего | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
|  | местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 43,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной Программы

Савоськинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 повышение уровня экологического просвещения и образования | единиц |  |  |  | - |