РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023                                                  № 29                                         х. Савоськин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского         сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки,     реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения	                                                                              И.А. Фроленко

- Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 16.03.2023. № 29

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационного общества»

за 2022 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Основные задачи Программы - Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

Повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

Исполнение обязательств Савоськинского сельского поселения  по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот.

Основные цели Программы - Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

Совершенствование организации муниципальной службы в Савоськинском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

Повышение качества жизни отдельных категорий населения Савоськинского сельского поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы»;

- Подпрограмма 2 - «Социальная политика».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном бюджете было запланировано 3,9 тыс. рублей, исполнение составило 3,9 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы». Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

В течение 2021 года были заключены: 2 контракта на обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих.

Подпрограмма 2 «Социальная политика». Расходы по данной подпрограммы в 2022 году не предусмотрены.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2022 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 3,9 тыс. рублей, при плановых назначениях 3,9 тыс. рублей.                         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 2.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2022 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 4 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 5 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 6 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 7 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эбюд = 3,9/3,9 * 100% = 100,0 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения	                                                                              И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и

информационного общества»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и  информационного общества» за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности деятельности Администрации Савоськинского сельского поселения | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование – 50% | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 33,3% доля муниципальных служащих прошедших обучение, были обучены за счет средств местного бюджета | - |
|  | Подпрограмма 2 | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Савоськинское сельское поселение | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

поселения «Развитие муниципальной служба

и информационного общества» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализациюмуниципальной программы «Развитие муниципальной службы и  информационного общества» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационного общества» | Всего | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | местный бюджет | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» | Всего | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | местный бюджет | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Подпрограмма 2. «Социальная политика» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной служба и информационного

общества» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационного общества» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 ««Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | 50 | 50 | 50 | - |
| 2 | Показатель 2. доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности; | процент | 50 | 33,3 | 33,3 | - |
| Подпрограмма 2 «Социальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | - | - | - | - |