**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.08.2023 № 75 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчетов об исполнении Плана реализации муниципальных программ Савоськинского сельского поселения за 1 полугодие 2023 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения» и от 26.09.2013 № 32 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 № 65 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» по итогам работы за 1 полугодие 2023 года (приложение № 1).

2. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018№ 66 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» по результатам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 2).

3. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018№ 67 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 3).

4. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018№ 68 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 4).

5. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**,** утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 № 69 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 5).

6. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018№ 72 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» по результатам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 6).

7. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационного общества», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018№ 70 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества»» по результатам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 7).

8. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского поселения сельского поселения от 24.12.2018 № 71«Об утверждении муниципальной программы Савоськинского поселения сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» по результатам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 8).

9. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Савоськинского поселения сельского поселения от 24.12.2018№ 73 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского поселения сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 9).

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А.Фроленко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 11.08.2023 № 75

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»

 за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельское поселения |
| 1.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Благоустройство территории |
| 2.1 | Основное мероприятие : Реализация мероприятий по благоустройству  | Администрация Савоськинского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 300,9 | 131,9 | 279,3 |
| 2.1.1 | Уличное освещение | Администрация Савоськинского сельского поселения | Заключен договор № 124 от 01.01.2023 сПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"  | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 251,4 | 104,0 | 251,4 |
| 2.1.2 | Закупка электротоваров | Администрация Савоськинского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 5,0 | 2,1 | 2,1 |
| 2.1.3 | Благоустройство территории | Администрация Савоськинского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 30,0 | 11,3 | 11,3 |
| 2.1.4 | Ремонт памятника | Администрация Савоськинского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 2.1 | Контрольное событие программы  |  | Заключены договора | X |  | X | X | X |
|  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории»

на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» утверждена постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 № 65 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 300,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 300,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены муниципальные контракты и договора на сумму 279,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 131,9 тыс. рублей или 47,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Благоустройство территории ».

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения», постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от 22.12.2022№ 86 утвержден план реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 22.12.2022№ 86.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 300,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 131,9 тыс. рублей или 43,8%.

 По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

– заключен муниципальный контракт от 01.01.2023 № 124 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на закупку электроэнергии;

– заключен муниципальный контракт от 10.04.2023 № 19/1 ИП Павлов А.И. на закупку бензина;

– заключен муниципальный контракт от 25.04.2023 № 98 Индивидуальный предприниматель Федосова Ирина Александровна на закупку электротоваров;

– заключен муниципальный контракт от 10.05.2023 № 24 ИП Холодов В.С. на закупку запчастей на косилку;

– заключен муниципальный контракт от 10.05.2023 № 25 ИП Холодов В.С. на закупку ГСМ на косилку;

– заключен муниципальный контракт от 15.05.2023 № 124 Индивидуальный предприниматель Федосова Ирина Александровна на закупку хозтоваров;

– заключен муниципальный контракт от 15.05.2023 № 125 Индивидуальный предприниматель Федосова Ирина Александровна на закупку хозтоваров;

– заключен муниципальный контракт от 15.05.2023 № 28 ИП Москаленко Игорь Викторович на закупку хозтоваров.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А.Фроленко

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 11.08.2023 № 75

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности»за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Савоськинского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | - | - | - | - |
| основное мероприятие 1.2.Организационно-технические мероприятия | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 1.3.Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Савоськинского сельского поселения | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции Савоськинском сельском поселении» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х |  Х |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Савоськинского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Савоськинском сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 2.2.Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Савоськинского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Савоськинского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 2.3.Вопросы кадровой политики | Администрация Савоськинского сельского поселения | Формирование эффективной кадровой политики на территории Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 2.4.Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Савоськинского сельского поселения и их проектов | Администрация Савоськинского сельского поселения | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 2.5.Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Снижение показателей про­явления коррупции в Савоськинского сельского поселения и увеличение показателей информационной от­крытости дея­тельности ор­ганов местного само­управления Савоськинского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 2.6.Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Савоськинского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 2.7.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | МОУ «Савоськинская СОШ» | Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции и на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 2.8.Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Савоськинского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| основное мероприятие 2.9.Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Формирование эффективной политики на территории Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе  |  |  | X |  Х |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции Савоськинском сельском поселении».

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения», постановление Администрации Савоськинского сельского поселения от 22.12.2022№ 86 утвержден план реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Мероприятие 1.2. «Организационно-технические мероприятия».

Мероприятие 1.3. «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Противодействие коррупции Савоськинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение 9 основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции»;

Мероприятие 2.2. «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции»;

Мероприятие 2.3. «Вопросы кадровой политики»;

Мероприятие 2.4. «Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Савоськинского сельского поселения и их проектов»;

Мероприятие 2.5. «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Савоськинского сельского поселения»;

Мероприятие 2.6. «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению»;

Мероприятие 2.7. «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции»;

Мероприятие 2.8. «Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства»;

Мероприятие 2.9. «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Савоськинского сельского поселения».

За аналогичный период 2022 года фактическое исполнение подпрограммы 1«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 0,0 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- своевременно сданы справки муниципальных служащих о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2022 год;

- нормативно-правовые акты, информация о деятельности Администрации сельского поселения размещается на официальном сайте в сети Интернет;

По итогам 1 полугодия 2023 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Противодействие коррупции Савоськинском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2023 года составило 1,0 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2023 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события Подпрограммы 2 исполнены, неисполненные отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023год по итогам 6 месяцев 2023года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А.Фроленко

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 11.08.2023 № 75

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 1 полугодие 2023года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  | Х | Х | Х | 4140,3 | 4140,3 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1финансовое обеспечение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы администрации Савоськинского сельского поселения | Ведущий специалистГончарова Г.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4140,3 | 4140,3 |  |  |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1 предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | Ведущий специалистГончарова Г.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1улучшение материально-технической базы в поселении в области обеспечения безопасности на воде | Ведущий специалистГончарова Г.Г. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирования не предусмотрено |
| Контрольное событие мероприятия |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 г № 67 «Об утверждении муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой 4140,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 освоение средств 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения», утвержден план реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год (далее - план реализации).

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 4140,3 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств областного и местного бюджета предусмотрено выполнение:

Мероприятие 1.1. «финансовое обеспечение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы администрации Савоськинского сельского поселения».

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятий.

Мероприятие 2.1. «предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации».

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 3.1. «улучшение материально-технической базы в поселении в области обеспечения безопасности на воде»

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 3 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, система оповещения, 5 огнетушителей. Планируется страхование ДПД, опашка хуторов. Проводится круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А.Фроленко

Приложение № 4

к распоряжению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 11.08.2023 № 75

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры»

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО)  | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МУК СДК «Савоськинский» Куденко Т.В. | условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2019 | 31.12.2030 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» |
| 2.1.Расходы на содержание работников культуры | Директор МУК СДК «Савоськинский» Куденко Т.В. | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 1568,8 | 1568,8 | 873,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры»

 на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 № 68 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 1568,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1568,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2023 составило 873,8 тыс. рублей или 55,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год (далее – план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году средства из местного бюджета не предусмотрены.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры»

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 1568,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 873,8 тыс. рублей или 55,7%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

– произведены выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

- произведены выплаты субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А.Фроленко

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 11.08.2023 № 75

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной рос-писью | Факт на отчетную дату | причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды » | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | X |  | 107,4 | 107,4 | 96,9 |  |
| Основное мероприятие 1.1 : Проведение сходов граждан с доведением информации:-о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;-об охране окружающей среды;  -об исполнении правил благоустройства территории поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | Не требуется финансирование  |
| Основное мероприятие 1.2Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:- проведение работы по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 %;- информационная работа с населением;-применение административной практики | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Не требуется финансирование |
| Основное мероприятие 1.3Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных  зонах, карьерах, применение административной практики | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Не требуется финансирование |
| Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:- проведение инвентаризации зеленых насаждений;- обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка; - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников;- привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений. | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Не требуется финансирование |
| Основное мероприятие 1.5Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами :- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов;- проведение обследования с целью выявления новых очагов карантинных растений и уточнения динамики развития старых;- проведение обкосов территории;- информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектам | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Не требуется финансирование |
| Основное мероприятие 1.6Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:- проведение рейдов;- применение административной практики | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Не требуется финансирование |
| Основное мероприятие 1.7Проведение противоклещевой обработки территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26,3 | 26,3 | 15,8 |  |
| Основное мероприятие 1.8Расходы на гидротехнические сооружения (плотины) | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |  |
| Основное мероприятие 1.9Обследование воды | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |  |
| Основное мероприятие 1.10Дератизация | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 № 69 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 107,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 107,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены контракты на сумму 96,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 96,9 тыс. рублей или 90,2%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды»;

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 22.12.2022№ 86.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 107,4тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 96,9 тыс. рублей или 90,2%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

– акарицидная (противоклещевая)обработка территории Савоськинского сельского поселения.

- обязательное страхование гражданской ответственности как владельца опасного объекта (ГТС).

- дератизация на территории Савоськинского сельского поселения.

- бактериологическое исследование воды.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А.Фроленко

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 11.08.2023 № 75

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетнуюд ату | причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов объектов муниципального имущества Савоськинского сельского поселения» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | X |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 | Во второй половине текущего года |
| Основное мероприятие 1.1 : Изготовление технической документации на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | Администрация Савоськинского сельского поселения | Выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, их государственная регистрация прав на недвижимое имущество | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,0 | 1,0 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» | Администрация Савоськинского сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.1Межевание земельных участков | Администрация Савоськинского сельского поселения | Обеспечение рационального и эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков;Увеличение доходной части бюджета Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

 на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 № 72 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 1,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов объектов муниципального имущества Савоськинского сельского поселения»;

подпрограмма 2 - «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполняются согласно плану реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 22.12.2022№ 86.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А.Фроленко

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 11.08.2023 № 75

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие муниципальной службы » | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | X |  | 112,2 | 112,2 | 1,2 |  |
| Основное мероприятие 1.1 : профессиональный облик муниципального служащего, воспитание и развитие высоких морально – деловых качеств муниципальных служащих, позволяющих минимизировать такие негативные проявления как конфликт интересов, коррупционные проявления и другие. | Администрация Савоськинского сельского поселения | формирование эффективного кадрового потенциала муниципальной службы, совершенствование знаний и умений муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,0 | 12,0 | 1,2 | Обучение во второй половине текущего финансового года |
| Подпрограмма 2 «Социальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Савоськинское сельское поселение | Администрация Савоськинского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,2 | 100,2 | - | В связи с продолжением трудовой деятельности муниципального служащего |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

 на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» утверждена постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 № 70 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 112,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 112,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены контракты на сумму 1,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,2 тыс. рублей или 1,1%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципальной службы»;

подпрограмма 2 – «Социальная политика».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 22.12.2022№ 86.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 12,0тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,2 тыс. рублей или 10,0%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

Заключен договор № УЧ-6982/2023 от 03.04.2023 на оказание платных образовательных услуг одного муниципального служащего.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А.Фроленко

Приложение 8

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 11.08.2023 № 75

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | X |  | 5,0 | 5,0 | 4,7 |  |
| Основное мероприятие 1.1 : проведение технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере | Администрация Савоськинского сельского поселения | Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 4,7 |  |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

 на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 № 71 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 5,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 заключены контракты на сумму 4,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4,7 тыс. рублей или 94,0%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 22.12.2022№ 86.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4,7 тыс. рублей или 94,0%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

Заключен договор № 81 от 25.04.2023 с ИП Федосовой Ириной Александровной на приобретение электротоваров.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А.Фроленко

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

от 11.08.2023 № 75

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за отчетный период 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ФИО) | результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Объемы неосвоенных средств |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1.Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | X |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 : Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | формирование и исполнение бюджета Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района, организации исполнения местного бюджета, формирования бюджетной отчетности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6374,8 | 6374,8 | 2391,9 |  |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Савоськинского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов финансового отдела по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Савоськинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6374,8 | 6374,8 | 2391,9 | 01.01.2022 |
| Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муниципальных образований с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля;обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Савоськинского сельского поселения  | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | Обеспечение оптимального уровня муниципального долга Савоськинского сельского поселения при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Савоськинского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | сохранение объема муниципального долга Савоськинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Савоськинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Савоськинского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | Обеспечение повышения качества бюджетного процесса муниципальных образований Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне;соблюдение требований бюджетного законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5. Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М. | Обеспечение поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Савоськинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Савоськинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 Меры, направленныена обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Савоськинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовНазаренко С.М.Главный специалист сектора экономики и финансовМедная Н.А. | создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

 на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 года»

Муниципальная программа Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 24.12.2018 № 73 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 6374,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6374,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2023 г. фактическое освоение средств составило 2391,9 тыс. рублей или 37,5 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – [«Долгосрочное финансовое планирование](#sub_100)».

подпрограмма [2 -  «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса](#sub_200)».

подпрограмма [3 - «Управление муниципальным долгом](#sub_300) Савоськинского сельского поселения».

подпрограмма [4 - «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами](#sub_700)».

подпрограмма [5 - «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов](#sub_600)».

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 22.12.2022 № 86.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 6374,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2391,9 тыс. рублей или 37,5 %.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам I полугодия 2023 года достигнуты следующие результаты:

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Савоськинского сельского поселения нормативных правовых актов и информационных материалов, освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А.Фроленко