**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.10.2024 № 77 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) на 2025 – 2026 годы по поэтапному подключению системы видеонаблюдения МУК СДК «Савоськинский» и интеграции ее в аппаратно–программный комплекс «Безопасный город»  |

На основании п. 2.1. Протокола № 1 от 06.08.2024 заседания межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением, развитием аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» и обеспечением эксплуатации, развитием сегмента системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Зимовниковском районе, Устава муниципального образования «Савоськинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожной карты) на 2025 – 2026 годы по поэтапному подключению системы видеонаблюдения МУК СДК «Савоськинский» и интеграции ее в аппаратно – программный комплекс «Безопасный город» согласно приложению.

2. Директору МУК СДК «Савоськинский» обеспечить реализацию Плана мероприятий (Дорожная карта) на 2025 – 2026 годы по поэтапному подключению системы видеонаблюдения МУК СДК «Савоськинский» и интеграции ее в аппаратно – программный комплекс «Безопасный город».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И. А. Фроленко

 Приложение

 к постановлению

 Администрации Савоськинского

 сельского поселения

 от 14.10.2024 № 77

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ОМВД России Глава Администрации

По Зимовниковскому району Савоськинского

Подполковник полиции сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И. П. Оголев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И. А. Фроленко

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_2024 г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_2024 г.

ПЛАН

мероприятий (Дорожная карта) на 2025-2026 годы по поэтапному

подключению системы видеонаблюдения МУК СДК «Савоськинский»

и интеграции ее в аппаратно–программный

комплекс «Безопасныйгород»

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на поэтапное подключение системы видеонаблюдения МУК СДК «Савоськинский» и интеграции ее в аппаратно–программный комплекс «Безопасный город» с учетом технических условий на 2025-2026 гг., включает в себя:

- обеспечение контроля в едином информационном пространстве в режиме реального времени, обстановки, складывающейся в МУК СДК «Савоськинский»;

- обеспечение оперативного реагирования в кризисных ситуациях, предупреждение террористических актов, повышение уровня обеспечения безопасности и комфортности нахождения в МУК СДК «Савоськинский».

1. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на поэтапное подключение системы видеонаблюдения МУК СДК «Савоськинский» и интеграции ее в аппаратно–программный комплекс «Безопасный город» с учетом технических условий на 2025-2026 годы, предусматривает возможность интегрированных в аппаратно–программный комплекс «Безопасный город», к 2027 году – 100%.

1. Основные характеристики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Количество зданий | Количество камер | Примечание |
| 1 | МУК СДК «Савоськинский» | 1 | 5 |  |
|  | ИТОГО:  | На 2026 год | 5 |  |

1. Мероприятия по поэтапному подключению

системы видеонаблюдения МУК СДК «Савоськинский» и интеграции ее в аппаратно–программный комплекс «Безопасный город»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок реализации | Показатели |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) на 2025-2026 годы по поэтапному подключению системы видеонаблюдения МУК СДК «Савоськинский» и интеграции ее в аппаратно–программный комплекс «Безопасный город» с учетом технических условий. | МУК СДК «Савоськинский» | 2024 г. |  |
| 2 | Формирование и представление на заседание Собрания депутатов Савоськинского сельского поселения по вопросу финансирования мероприятий по поэтапному подключению системы видеонаблюдения МУК СДК «Савоськинский» и интеграции ее в аппаратно–программный комплекс «Безопасный город» с учетом технических условий. | МУК СДК «Савоськинский» | 2024 г. |  |
| 3 | Сбор коммерческих предложений и закупка оборудования | МУК СДК «Савоськинский» | 2025 г. |  |
| 4 | Организация работы по закупке и установке оборудования | МУК СДК «Савоськинский» | 2026 г. |  |
| 5 | Интеграция | Администрация Савоськинского сельского поселения | 2026 г. |  |