**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ САВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.11.2024. № 84 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Савоськинского сельского поселения за 9 месяцев 2024 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчеты о реализации муниципальных программ Савоськинского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года:

1.1. Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» (приложение 1);

1.2.Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 2);

1.3 Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (приложение 3);

1.4. Муниципальной программы Савоськинского сельскогопоселения «Развитие культуры» (приложение 4);

1.5. Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (приложение 5);

1.6. Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (приложение 6);

1.7. Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» (приложение 7);

1.8. Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение 8);

1.9. Муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 9).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 1

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 07.11.2024. № 84

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савоськинского сельского поселения, благоустройство территории» за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов за 2024 год, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» | | | | | | | | |
| 7.3 | Основное мероприятие |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Освещение территории Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Оплата за электроэнергию уличного освещения в течение года | 01.01.2024 | | 30.09.2024 | 283,6 | 128,1 | 275,9 |
| 7.3.2 | Мероприятия по благоустройству территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | Очистка территории от мусора, благоустройство территории | 01.01.2024 | | 30.09.2024 | 451,3 | 318,7 | 351,6 |
|  | **Итого** | **Х** | **Х** | **X** | | **Х** | **734,9** | **446,8** | **627,5** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 2

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 07.11.2024. № 84

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Мои%20документы\Downloads\otchet_munic_programmi_yekstremizm_i_terrorizm_za_12_mes.15.doc#Par1414#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Мои%20документы\Downloads\otchet_munic_programmi_yekstremizm_i_terrorizm_za_12_mes.15.doc#Par1414#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Савоськинском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Савоськинского сельского поселения | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Савоськинского сельского поселения по про­тиводействию терроризму и экстремизму | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 ««Противодействие коррупции Савоськинском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие коррупции | Администрация Савоськинского сельского поселения | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Савоськинского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3,0** | **0,0** | **0,0** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 3

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 07.11.2024. № 84

Отчет о реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов за 2024 год, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\РАБОЧИЙ%20СТОЛ\2024%20год\Постановления\ПРОЕКТ%20Постановление%20N%20(отчет%20по%20мп%20полугодие)\приложение%203%20(%20мп%20№%203).doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату  <1> |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарная безопасность | Администрация Савоськинского сельского поселения | Первичные меры пожарной безопасности на территории Савоськинского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 452,9 | 181,6 | 223,9 |
|  | **Итого** | **Х** | **Х** | **X** | **Х** | **452,9** | **181,6** | **223,9** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 4

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 07.11.2024. № 84

Отчет о реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов за 2024 год, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Культура Савоськинского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие   * 1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящегося в собственности Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 30,0 | 15,4 | | | 15,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения«Развитие культуры» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие  2.1.Развитие культурно – досуговой деятельности | Куденко Т.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 2395,3 | | 1378,1 | - | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  | **Итого** |  |  | **Х** | **Х** | **2425,3** | | **1393,5** | **15,4** | |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 4

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 07.11.2024. № 84

Отчет о реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие культуры»за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов за 2024 год, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Культура Савоськинского сельского поселения» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие   * 1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящегося в собственности Савоськинского сельского поселения | Администрация Савоськинского сельского поселения | Количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 30,0 | 15,4 | 15,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие культуры» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие  2.1.Развитие культурно – досуговой деятельности | Куденко Т.В. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 2395,3 | 1378,1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  | **Х** | **Х** | **2425,3** | **1393,5** | **15,4** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 6

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 07.11.2024. № 84

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов за 2024 год, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
| Подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов объектов муниципального имущества Савоськинского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1 | Изготовление технической документации на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | Администрация Савоськинского сельского поселения | В связи отсутствием потребности, средства не были исполнены | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 103,0 | 18,0 | | 18,0 | |
|  | Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.1 | Формирование межевых планов | Администрация Савоськинского сельского поселения | В связи отсутствием потребности, средства не были исполнены | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 1,0 | | 0,0 | | 0,0 |
|  | **Итого** | **X** | **Х** | **X** | **Х** | **104,0** | | **18,0** | | **18,0** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 7

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 07.11.2024. № 84

Отчет о реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационного общества»

за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов за 2024 год, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Савоськинского сельского поселения | 3 муниципальных служащих повысили профессиональную квалификацию | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 24,0 | 14,0 | 14,0 |
|  | **Итого** |  |  | **X** | **Х** | **24,0** | **14,0** | **14,0** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 8

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 07.11.2024. № 84

Отчет о реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов за 2024 год, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.4.  Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Савоськинского сельского поселения | Снижение энергозатрат | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 10,0 | 9,1 | 9,1 |
|  | **Итого** | **X** | **X** | **X** | **X** | **10,0** | **9,1** | **9,1** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение 9

к постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

от 07.11.2024. № 84

Отчет о реализации

муниципальной программы Савоськинского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов за 2024 год, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | обеспечение деятельности Администрации Савоськинского сельского поселения | Администрации Савоськинского сельского поселения | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата Администрации Савоськинского сельского поселения была обеспечена в полном объеме | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 8731,0 | 4926,3 | 926,4 |
|  | **Итого** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **8731,0** | **4926,3** | **926,4** |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко