**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

00.00.00000 № 00 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

 от 00.00.0000 № 00

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

1. ***Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год***

Основная задачи Программы - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Основные цели Программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

- подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном бюджете было запланировано 327,2 тыс. рублей, исполнение составило 225,1 тыс. рублей.

1. ***Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,***

***а также сведения о достижении контрольных событий***

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность». В 2024 году расходы направлены на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения.

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций». Планом реализации подпрограммы 2 не предусмотрено в 2024 году выполнение основных мероприятий.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде». Планом реализации подпрограммы 2 не предусмотрено в 2024 году выполнение основных мероприятий.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

***3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы***

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

***4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и***

***внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджетов в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 225,1тыс. рублей, при плановых назначениях 327,2тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

***5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год***

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

***6. Информация о результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальной программы в 2024 году***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 4 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 5 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1. равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме, и составляет 1,0.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

225,1 тыс. рублей/327,2тыс. рублей = 0,69.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

***7. Предложения по дальнейшей реализации***

***муниципальной программы***

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 11. «Пожарная безопасность»
 | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Перезарядка огнетушителей | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | пропаганда среди населения по пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Опашка территории | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предупреждение и профилактика пожаров на территории поселения | Профилактика распространения пожаров в населенных пунктах поселения | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  1. | Основное мероприятие 2.1. обучение руководящего состава и специалистов по курсам ГО и ЧС. | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств АСФ | Обучение согласно графику Правительства РО | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1. | Основное мероприятие 3.1.Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств АСФ (аварийно-спасательного формирования) | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Савоськинского сельского

поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных

объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 327.2 | 372.2 | 225.1 |
| местный бюджет | 327.2 | 327.2 | 225.1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 327.2 | 327.2 | 225.1 |
| местный бюджет | 327,2 | 327,2 | 225,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.Перезарядка огнетушителей | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений | Всего | 327,2 | 327,2 | 225,1 |
| местный бюджет | 327,2 | 327,2 | 225,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Показатель 1. «Количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, в т.ч. на пожарах» | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Показатель 2. «Количество выездов пожарных дружин на чрезвычайные ситуации и происшествия, в т.ч. на пожары» | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Показатель 3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (пожаров) и происшествий на водных объектах | единиц | 15 | не менее15 | 15 | - |
| 4 | Показатель 4. «Количество обученных специалистов в областной подсистемы РСЧС» | человек | 0 | не менее 10 | 0 | - |
| 5 | Показатель 5. «Доля населения охваченного поселковой системой оповещения» | процентов | 82,2 | 82,2 | 82,2 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |
| 6 | Показатель 1.1. «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Показатель 1.2. «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 8 | Показатель 2.1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия»  | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Показатель 2.2. «Количество спасенных людей, и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях»  | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 10 | Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | 0 | 5 | 5 | - |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения И.А. Фроленко