**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯСАВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.03.2025 № 35 х. Савоськин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» за 2024 год |

В соответствии с постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от 09.09.2013 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савоськинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение

к постановлению Администрации

Савоськинского сельского поселения

 от 11.03.2025. № 35

Отчет о реализации

муниципальной Программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационного общества»

за 2024 год

1. ***Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год***

Основные задачи Программы - Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

Повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

Исполнение обязательств Савоськинского сельского поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот.

Основные цели Программы - Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

Совершенствование организации муниципальной службы в Савоськинском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

Повышение качества жизни отдельных категорий населения Савоськинского сельского поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Савоськинского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы»;

- Подпрограмма 2 - «Социальная политика».

На реализацию 24,0 тыс. рублей, исполнение составило 14,0 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 58,3 процентов.

1. ***Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,***

***а также сведения о достижении контрольных событий***

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы». Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

В течение 2024 года были заключены: 2 контракта на обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих.

Подпрограмма 2 «Социальная политика». Расходы по данной подпрограммы в 2024 году не предусмотрены.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

***3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы***

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

***4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и***

***внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 14,0тыс. рублей, при плановых назначениях 24,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

***5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год***

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 2.

***6. Информация о результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальной программы в 2024 году***

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме, и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: **Эбюд = 14,0/24,0=0,58** - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является низкий.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

***7. Предложения по дальнейшей реализации***

***муниципальной программы***

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Савоськинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Глава Администрации

Савоськинского

сельского поселения И.А. Фроленко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и

 информационного общества»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и информационного общества» за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 11. «Развитие муниципальной службы»
 | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности Администрации Савоськинского сельского поселения | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование – 50% | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 50,0% доля муниципальных служащих, прошедших обучение, были обучены за счет средств местного бюджета | - |
|  | Подпрограмма 2  | Администрация Савоськинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Савоськинское сельское поселение | Администрация Савоськинского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

Программы Савоськинского сельского

 поселения «Развитие муниципальной служба

и информационного общества» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службыи информационного общества» за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Развитие муниципальной службы и информационного общества» | Всего | 24,0 | 24,0 | 14,0 |
| местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 14,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» | Всего | 24,0 | 24,0 | 14,0 |
| местный бюджет | 24,0 | 24,0 | 14,0 |
| Подпрограмма 2.«Социальная политика» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Савоськинского сельского поселения

«Развитие муниципальной служба и информационного

общества» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службыи информационного общества» |
|  | Подпрограмма 1 ««Развитие муниципальной службы» |
| 1 | Показатель 1. доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процент | 50 | 50 | 50 | - |
| 2 | Показатель 2.доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности; | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Социальная политика»  |
| 8 | Показатель 2.1.Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | - | - | - | - |

Глава Администрации Савоськинского сельского поселения И.А. Фроленко